## Cronograma
PP_2026_001_FORENSIA ¦ Início: 05/02/2026 ¦ Término: 05/11/2026 ¦ Equipe: 3 Estudantes ¦ Versão 1.1
SEQ | FASE / ATIVIDADE | DESCRIÇÃO RESUMIDA | ESTIMADO (h) | REALIZADO (h) | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | RECURSO | CUSTO EST. (R$) | STATUS
1. INICIAÇÃO
1 | Kick-off do Projeto | Reunião inicial, alinhamento de escopo e papéis | 8 | 8 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | E1,E2,E3 | 0 | [ x ] | Status | Cores Represativas
2 | Identificação de Stakeholders | Mapeamento de partes interessadas e seus interesses | 8 | 8 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | E1 | 0 | [ x ] | Finalizado |  | [ x ]
2. PLANEJAMENTO | [9 empty] | Dentro do prazo |  | [ ]
3 | Definição de Escopo | Levantamento e documentação do escopo detalhado | 16 | 16 | 2026-02-19 | 2026-03-05 | E1 | 0 | [ x ] | Atrasado |  | [ ! ]
4 | Plano de Riscos | Identificação, análise e respostas aos riscos | 8 | 8 | 2026-02-26 | 2026-03-05 | E1 | 0 | [ x ] | Fora do prazo |  | [ !!! ]
5 | Plano de Comunicação | Canais, frequência e responsáveis pela comunicação | 4 | 4 | 2026-02-26 | 2026-03-03 | E1 | 0 | [ x ]
3. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS
6 | Elicitação de Requisitos | Entrevistas e análise de domínio | 24 | 24 | 2026-03-05 | 2026-03-19 | E1,E3 | 0 | [ x ]
7 | Documentação SRS (IEEE 830) | Especificação de requisitos funcionais e não funcionais | 24 | 24 | 2026-03-12 | 2026-03-26 | E3 | 0 | Marco 1
8 | Regras de Sistema (RS) | Detalhamento das regras por funcionalidade | 16 | 16 | 2026-03-19 | 2026-03-29 | E3 | 0 | [ x ]
4. ARQUITETURA E DESIGN
9 | Modelagem de Dados | Diagrama ER e modelo relacional PostgreSQL | 16 | 7 | 2026-04-02 | 2026-04-12 | E1 | 0 | [X]
10 | Design da API REST | Endpoints, JWT, OpenAPI 3.0 (SpringDoc/Spring Boot) | 16 | 5 | 2026-04-09 | 2026-04-19 | E1 | 0 | [X]
11 | Protótipo de Interface | Wireframes da interface Web ou Desktop | 16 | 2 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | E3 | 0 | Marco 2
5. DESENVOLVIMENTO
12 | Motor de Detecção — Texto | FastAPI + HuggingFace roberta-base-openai-detector; fallback heurístico estatístico | 40 | 40 | 2026-04-30 | 2026-06-12 | E2 | 0 | [X]
13 | Motor de Detecção — Áudio | PyTorch + librosa; extração MFCC e classificação | 40 |  | 2026-05-21 | 2026-06-11 | E2 | 0 | [ ! ]
14 | Motor de Detecção — Imagem | PyTorch + torchvision (ResNet-50); análise de imagens | 40 |  | 2026-06-11 | 2026-07-02 | E2 | 0 | [ ]
15 | Motor de Detecção — Vídeo | OpenCV + PyTorch; análise de frames e áudio do vídeo | 40 |  | 2026-07-02 | 2026-07-23 | E2 | 0 | [ ]
16 | API RESTful (Spring Boot) | Endpoints Java, JWT, Redis cache, integração Python — Auth + Analysis implementados | 40 | 28 | 2026-05-21 | 2026-07-02 | E1 | 0 | [ ]
17 | Interface do Usuário | Frontend Web ou Desktop (a definir) + integração API | 40 |  | 2026-07-02 | 2026-07-30 | E3 | 0 | Marco 3
6. TESTES E QA
18 | Testes Unitários | JUnit 5 (Java) e pytest (Python) — unidades individuais | 24 |  | 2026-08-20 | 2026-09-03 | E1,E2 | 0 | [ ]
19 | Testes de Integração | REST Assured e Postman — comunicação entre módulos | 20 |  | 2026-08-27 | 2026-09-06 | E1,E3 | 0 | [ ]
20 | Testes de Sistema | Selenium WebDriver / Cypress — sistema completo | 20 |  | 2026-09-03 | 2026-09-13 | E3 | 0 | [ ]
21 | Testes do Modelo (ML) | pytest + HuggingFace Evaluate — métricas de acurácia | 16 |  | 2026-09-03 | 2026-09-13 | E2 | 0 | [ ]
22 | Testes de Desempenho | Apache JMeter — latência e escalabilidade da API | 12 |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | E1,E3 | 0 | [ ]
23 | Testes de Segurança | OWASP ZAP — OWASP Top 10, conformidade LGPD | 12 |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | E3 | 0 | Marco 4
7. IMPLANTAÇÃO
24 | Configuração de Ambiente | Docker Compose, pipeline CI/CD GitHub Actions | 16 |  | 2026-09-24 | 2026-10-04 | E1 | 0 | [ ]
25 | Deploy em Produção | Blue-Green Deployment; rollback automático | 16 |  | 2026-10-01 | 2026-10-08 | E1 | 0 | Marco 5
26 | Treinamento de Usuários | Capacitação dos usuários finais e administradores | 8 |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | E1,E3 | 0 | [ ]
8. DOCUMENTAÇÃO E ENCERRAMENTO
27 | Manual do Usuário | Documentação completa para usuários finais | 16 |  | 2026-10-15 | 2026-10-29 | E3 | 0 | [ ]
28 | Documentação Técnica Final | Revisão e entrega da documentação técnica completa | 16 |  | 2026-10-22 | 2026-11-01 | E1,E2,E3 | 0 | [ ]
29 | Lições Aprendidas | Sessão estruturada e registro das lições aprendidas | 8 |  | 2026-11-01 | 2026-11-06 | E1,E2,E3 | 0 | Marco 6
TOTAL DE HORAS ESTIMADAS |  |  | 580 |  |  |  |  | 0
LEGENDA: E1 = Estudante 1 — Líder / Backend Java (Spring Boot) ¦ E2 = Estudante 2 — Motor IA / Python (FastAPI + HuggingFace + PyTorch) ¦ E3 = Estudante 3 — Interface / Testes / Documentação
STACK: Backend → Java 21 + Spring Boot 3.3.5 + PostgreSQL 15 + Redis 7 ¦ Motor IA → Python 3.11 + FastAPI + HuggingFace + PyTorch + librosa + OpenCV ¦ CI/CD → Docker + GitHub Actions

## PERT
ANÁLISE PERT — FORENSIA
Estimativa de Duração por Fases Críticas do Projeto
MELHOR CENÁRIO (O) | PIOR CENÁRIO (P) | MAIS PROVÁVEL (M) | PERT (h) | FASE / ATIVIDADE
4 | 12 | 8 | 8 | Motor de Detecção — Texto (semanas)
4 | 12 | 8 | 8 | Motor de Detecção — Áudio (semanas)
4 | 14 | 8 | 8.3 | Motor de Detecção — Imagem (semanas)
4 | 14 | 8 | 8.3 | Motor de Detecção — Vídeo (semanas)
4 | 10 | 6 | 6.3 | API RESTful Java — Spring Boot (semanas)
2 | 8 | 5 | 5 | Interface do Usuário (semanas)
1 | 4 | 2 | 2.2 | Testes e QA (semanas)
1 | 3 | 2 | 2 | Implantação e Deploy (semanas)
DURAÇÃO TOTAL ESTIMADA (PERT) |  |  | 48.1 | semanas (total projeto)
Fórmula PERT: (O + 4M + P) / 6 ¦ O = Otimista ¦ M = Mais Provável ¦ P = Pessimista

## Riscos
REGISTRO DE RISCOS — FORENSIA
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | CATEGORIA | TIPO | I (1-5) | P (1-5) | IR (I×P) | PLANO DE RESPOSTA
R01 | Baixa acurácia do modelo de detecção em produção | Técnico | Qualidade | 4 | 3 | 12 | Validar com datasets diversificados; ajustar hiperparâmetros; revisar pipeline de treinamento
R02 | Mudanças nos LLMs alvo que invalidem o modelo | Externo | Tecnológico | 4 | 4 | 16 | Retraining periódico; monitoramento contínuo de desempenho do modelo
R03 | Não conformidade com LGPD/GDPR | Legal | Regulatório | 5 | 2 | 10 | Envolver DPO desde o início; realizar DPIA; revisão jurídica das políticas de privacidade
R04 | Atraso na entrega de infraestrutura de nuvem | Organizacional | Infraestrutura | 3 | 3 | 9 | Plano de contingência com ambiente local (Docker Compose); negociação antecipada com provedor
R05 | Saída de membro-chave da equipe | RH | Pessoas | 4 | 2 | 8 | Documentação detalhada do código; transferência de conhecimento; backup de funções críticas
R06 | Escopo não aprovado pelo patrocinador | Stakeholder | Gestão | 3 | 2 | 6 | Reuniões semanais; validações formais por fase (gates)
R07 | Motor Python offline causando degradação da API | Técnico | Disponibilidade | 4 | 3 | 12 | Circuit breaker e mensagem HTTP 503; monitoramento com actuator/health
R08 | Vazamento de dados submetidos pelos usuários | Segurança | Privacidade | 5 | 2 | 10 | Não persistir arquivos; dados em memória apenas durante processamento; HTTPS/TLS 1.3